АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024-2028 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2026 ОНЫ

ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2026.06.10                                                                                                                                                                                                                Сайншанд сум

| № | ЗДҮАХ-т тусгагдсан үйл ажиллагаа | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин |  | Зорилтот түвшин |  | Хүрсэн түвшин | Хэрэгжилт (өссөн дүнгээр) | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | он | түвшин | 2025 он | 2026 он |  |  |  |
| 2.4. Эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Хүн амын бие бялдрын хөгжлийн түвшинг ахиулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.5.1.1.Нийтийн биеийн тамирын зориулалтын стандарт талбай, барилга байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | Шинээр байгуулагдсан барилга байгууламж | тоо | 2024 | 11 | 13 | - | 1 | Алтанширээ суманд спорт заалны барилгын ажлыг "Эйбол" ХХК гүйцэтгэж, 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр ашиглалтад оруулсан. Ингэснээр тус сумын иргэдэд биеийн тамир, спортоор тогтмол хичээллэх нөхцөл боломж бүрдэж, спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах орчин сайжирсан. Мөн тайлант хугацаанд спорт, биеийн тамирын зориулалтын 3 талбай шинээр нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| 2. | 2.5.1.2.Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл, идэвхтэй зан үйлийг төлөвшүүлэх талаар нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | арга хэмжээний оролцогчдын тоо | тоо | 2024 | 11000 | 15000 | 23172 | 18,251 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй “Эрүүл Монгол Хүн” үндэсний хөдөлгөөн, Монгол Улсын Засгийн газрын 2024–2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа. Үүнд: “Нэгэн хэмнэл – Нэгэн зорилго” шугаман бүжгийн нээлттэй тэмцээнд 20 багийн 200 бүжигчин, Явган алхалтын холбооноос зохион байгуулсан хүсэл биелүүлэх ерөөлтэй “Хан Баянзүрх уул”-ын гороо алхалтад 28 иргэн, “Эрүүл агаар–2026” олон төрөлт арга хэмжээнд 8 байгууллагын 256 иргэн, “Эрүүл ажлын байрнаас – Эрүүл ажилтан” аянд 38 байгууллагын 5,455 ажилтан, албан хаагч, “Дасгал хөдөлгөөнөөр эрүүлжье” арга хэмжээнд 18 байгууллагын давхардсан тоогоор 441 иргэн, “Автомашингүй – Эрүүл ажилтан” челленжид 23 иргэн, “Дасгал хөдөлгөөн бол эрүүл мэндийн түлхүүр” хоёр сарын аянд 6 байгууллагын 253 иргэн, “Сайншанд марафон–2026” бүх нийтийн гүйлтэд 700 иргэн, “Сайншанд цом–2026” өсвөр үеийн унадаг дугуйн аварга шалгаруулах 9 дэх удаагийн тэмцээнд 132 тамирчин тус тус хамрагдсан. Дээрх арга хэмжээнд нийт давхардсан тоогоор 7,488 иргэн оролцсон байна. Мөн сумын хэмжээнд 18 арга хэмжээг зохион байгуулж 2,470 иргэн хамрагдсан. Мөн өдөр бүрийн 06:00–08:00 цагийн хооронд иргэдийг шугаман бүжгийн дасгалд хамруулан зохион байгуулж, давхардсан тоогоор нийт 2305 иргэнийг хамруулсан. Түүнчлэн аймгийн хэмжээнд өглөөний алхалт, гүйлт, дугуйн аялал болон фитнесийн дасгал хөдөлгөөнд тогтмол, идэвхтэй оролцдог 2989 иргэнийг бүртгэн хамруулснаар дээрх арга хэмжээнүүдэд нийт 5294 иргэн хамрагдсан байна. Тус газраас Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндэсний хорооноос Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе” уриатайгаар зохион байгуулагдаж буй аяны хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд: Байгууллагын цахим хуудсанд аяны холбогдолтой уриалгыг байршуулж, дасгалжуулагчид сагсан бөмбөг, волейбол, чөлөөт бөх, жүдо бөхийн дугуйланд хичээллэдэг өсвөрийн тамирчдад бусдын ялгаатай байдлыг буруушаах, гутаан доромжлох, ялгаварлан гадуурхах, дарамтлах зэрэг үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийж, аянд нэгдэж, 1200 хүнд хүргэсэн. “Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын Эцэг эхийн зөвлөлөөс албан хаагчдын хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан, эмэгтэйчүүдийн дунд хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгуулж, хүүхдүүдийн “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе” уриатай постертой зургийг байгууллагын цахим хаягт байршуулж аянд нэгдэж байгаагаа илэрхийлж, 1799 иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан. | 100 |
| 3. | 2.5.1.3.Хүн амын бие бялдрын хөгжлийг хянах, цахим технологи, өгөгдлийн системийг хөгжүүлнэ. | Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн үзүүлэлт | хувь | 2024 | 74,4 | 74,8 | 74,10 |  | Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийт 7117 иргэн хамрагдсан. Сорилын үнэлгээний дүнгээр А үнэлгээтэй 1,106 хүн /16 хувь/, В үнэлгээтэй 2,178 хүн /31 хувь/, С үнэлгээтэй 1,878 хүн /26 хувь/ тус тус үнэлэгдсэн байна. Нийт А,В,С үнэлгээтэй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.2 хувиар өссөн нь иргэдийн бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин сайжирч байгааг харуулж байна. Сорилд хамрагдсан иргэдийн 4,061 буюу 57 хувь нь эмэгтэйчүүд байсан бөгөөд биеийн жингийн индексийн үзүүлэлтээр үнэлгээ хийхэд туранхай ангилал 31.1 хувь, хэвийн жинтэй ангилал 37.7 хувь, илүүдэл жинтэй ангилал 30.6 хувийг эзэлж байна. Мөн таргалалтын үзүүлэлтээр авч үзвэл I зэргийн таргалалттай 383 иргэн бүртгэгдсэнээс 242 нь эмэгтэй /63.2 хувь/ байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс өссөн үзүүлэлттэй байна. II дугаар зэргийн таргалалттай 116 иргэн бүртгэгдсэнээс 81 нь эмэгтэй /69,8 хувь/ байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 12 хувиар өссөн байна. Харин III зэргийн таргалалттай 39 иргэн бүртгэгдсэнээс 30 нь эмэгтэй байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 3.5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэхүү үнэлгээний дүн нь иргэдийн бие бялдрын түвшин, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг насны ангиллаар тодорхойлох, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой байна. | 100 |
| 4. | 2.5.1.4.Сумдыг нийтийн биеийн тамирын арга зүйчтэй болгоно. | биеийн тамирын арга зүйчдийн тоо | тоо | 2024 | 9 | 10 | 12 |  | Биеийн тамир спортын салбарын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, сумдад спортын үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор арга зүйчийн орон тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллалаа. Аймгийн Засаг даргын 2026 оны А/73 дугаар захирамжаар сумдын биеийн тамирын арга зүйчийн нийт 10 орон тоог баталж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. Үүний үр дүнд 8 суманд биеийн тамирын арга зүйч томилогдон ажилласнаар орон нутаг дахь биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд бодит ахиц гарсан. |  |
| 2.5.2. Спортын салбарын чанар, стандартыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.5.2.1.Мэргэжлийн спортыг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. | Тамирчдын тоо | тоо | 2024 | - | 2750 | 2800 | 742 | Өсвөр үеийн болон насанд хүрэгчдийн тамирчдыг дэмжих, ур чадварыг хөгжүүлэх, тэмцээн уралдаанд оролцох боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр дараах төлөвлөгөөт ажлуудыг хэрэгжүүллээ. Үүнд аймгийн өсвөрийн баг тамирчид Азийн аварга шалгаруулах 3, Улсын аварга шалгаруулах 20, нийт 23 удаагийн тэмцээн уралдаанд амжилттай өрсөлдсөний үр дүнд 72 алт, 74 мөнгө, 58 хүрэл нийт 204 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Нийт 742 тамирчин тэмцээн уралдаанд оролцсон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 17,6 хувьтай өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн чөлөөт бөх, жүдо, жюү жицү, шатар, даам, дугуй, хөнгөн атлетик, бокс, шагайн харваа, нийтийн бүжиг, үндэсний бөх, сагсан бөмбөг, волейболын болон насанд хүрэгчдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, “Gobi Guys” лиг, Хөгжлийн лиг, Ирээдүй хүүхдийн лигийн тэмцээнүүдэд 318 багийн 4473 тамирчин оролцож, 6147 гаруй үзэгч, хөгжөөн дэмжигчид үзэж сонирхсон. Түүнчлэн хүний нөөцийн хөгжил, чадавхжуулалтын чиглэлээр Боловсролын ерөнхий газар, Монголын Сагсан бөмбөгийн холбоо, Монголын Волейболын холбоо, Монголын чөлөөт бөхийн холбоотой хамтран нийт 13 дасгалжуулагчийг чиглэл тус бүрээрх сургалтад хамруулан, байгууллагаас 1,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэн, оролцоог ханган ажиллалаа. Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх оролцоо нэмэгдэж, спортын мэдлэг, хандлага, дадал төлөвшсөнөөс гадна тамирчид дасгалжуулагчдыг ур чадвар, өрсөлдөх чадвар дээшилж, тэмцээн уралдааны амжилт өмнөх оноос 1,5 хувь өссөн үзүүлэлттэй байна | 100 |
| 6. | 2.5.2.2.Шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг улс, тив, дэлхий, олимпын түвшинд хүргэнэ. | Медалийн тоо | тоо | 2024 | 298 | 310 | 315 | 204 | Өсвөр үеийн болон насанд хүрэгчдийн тамирчдыг дэмжих, ур чадварыг хөгжүүлэх, тэмцээн уралдаанд оролцох боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр дараах төлөвлөгөөт ажилуудыг хэрэгжүүллээ. Үүнд аймгийн өсвөрийн баг тамирчид Азийн аварга шалгаруулах 3, Улсын аварга шалгаруулах 20, нийт 23 удаагийн тэмцээн уралдаанд амжилттай өрсөлдсөний үр дүнд 72 алт, 74 мөнгө, 58 хүрэл нийт 204 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Нийт 742 тамирчин тэмцээн уралдаанд оролцсон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 17,6 хувтай өссөн үзүүллэлттэй байна. Мөн орон нутгийн төсвөөс тамирчдын бэлтгэл сургуулилт, тэмцээн уралдаанд орох нөхцөлийг дэмжих зорилгоор 16,715,000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн нь тамирчдын амжилтыг ахиулах, спортын хүний нөөцийг нэмэгдүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулсан. | 100 |
| 7. | 2.5.2.3.Спортын дасгалжуулагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын тогтолцоог сайжруулна. | Сургалтад хамрагдсан багш, дасгалжуулагч | Тоо | 2024 | 10 | 15 | 35 |  | Хүний нөөцийн хөгжил, чадавхжуулалтын чиглэлээр Боловсролын ерөнхий газар, Монголын Сагсан бөмбөгийн холбоо, Монголын Волейболын холбоо, Монголын чөлөөт бөхийн холбоотой хамтран нийт 13 дасгалжуулагчийг чиглэл тус бүрээр сургалтад хамруулан, байгууллагаас 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэн, оролцоог ханган ажиллалаа. | 100 |
| 8. | 2.5.2.4.Спортын авьяасыг нээн илрүүлэх, тэдэнд дэмжлэг үзүүлж, хөгжих боломжийг олгоно. | арга хэмжээний тоо | тоо | 2024 | 3 | 4 | 5 |  | Тус газраас хагас жилийн байдлаар аймгийн аварга шалгаруулах 11 тэмцээн, спортын сайн дурын клубын 7 үйл ажиллагаа болон бусад төрлийн 20 арга хэмжээ, спортын үйл ажиллагаанд нийт 90 тэмцээнийг (аймгийн төвд 38, сумдад 52) зохион байгуулж 13,082 иргэн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 2,2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд 18-35 насны 4,730 залуучууд оролцсон байна. Мөн орон нутгийн төсвөөс тамирчдын бэлтгэл сургуулилалт, тэмцээн уралдаанд оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зориулан 37,6 сая төгрөгийн спортын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн нь тамирчдын амжилтыг ахиулах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн болно. | 100 |
| 4. ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Хүний эрхийг дээдлэх үзэл хандлагыг төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлж, жендерт суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1.1.1.Бүх нийтэд хүний эрх, жендерийн боловсрол олгох, соён гэгээрүүлэх, цахим орчин дахь ялгаварлал, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, чиглэлээр хувийн хэвшил болон иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллана. | Зохион байгуулсан ажил | тоо | 2024 | 6 | 7 | 8 |  | Тус газраас Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндэсний хорооноос Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе” уриатайгаар зохион байгуулагдаж буй аяны хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд: Байгууллагын цахим хуудсанд аяны холбогдолтой уриалгыг байршуулж, дасгалжуулагчид сагсан бөмбөг, волейбол, чөлөөт бөх, жүдо бөхийн дугуйланд хичээллэдэг өсвөрийн тамирчдад бусдын ялгаатай байдлыг буруушаах, гутаан доромжлох, ялгаварлан гадуурхах, дарамтлах зэрэг үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийж, аянд нэгдэж, 1200 иргэнд хүргэсэн. “Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын Эцэг эхийн зөвлөлөөс албан хаагчдын хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан, эмэгтэйчүүдийн дунд хөгжөөнт тэмцээнийг зохисорилон байгуулж, хүүхдүүдийн “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе” уриатай постертой зургийг байгууллагын цахим хаягт байршуулж аянд нэгдэж байгаагаа илэрхийлж, 1799 иргэнийг мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-өөс “Инээмсэглэл дүүрэн өдөр – 2026” арга хэмжээг төвийн нийт албан хаагчдын гэр бүлийн дунд амжилттай зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд байгууллагын 25 албан хаагчийн 01–18 насны 20 гаруй хүүхэд оролцож, хөгжөөнт тэмцээн, спорт тоглоом болон сонирхолтой хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй хамрагдлаа. Мөн байгууллагын албан хаагч ажилтны ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах зорилтод хөтөлбөрийн хүрээнд тэдний эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор витаминжуулалтад 3,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. | 100 |
| 10 | 4.1.1.2.Орон нутаг дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг тодорхойлж, үнэлгээнд суурилсан үр дүнтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | хувь | 2024 | 90 | 92 | 93 |  | Биеийн тамир, спортын салбарт хүний эрхийг дээдлэх, тэгш хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор 2026 оны сургалтын үлгэрчилсэн төлөвлөгөөг 2 чиглэлийн хүрээнд нийт 24 төрлийн, 24 цагийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Тайлант хугацаанд албан хаагчдад холбогдох хууль тогтоомж, ёс зүйн чиглэлээр 2 удаа, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 1 удаа, жендэрийн эрх тэгш байдлын чиглэлээр 1 удаагийн сургалт, мэдээллийг зохион байгуулсан. Мөн 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар зохион байгуулагдсан 90 удаагийн спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны үеэр оролцогчдын эрх, аюулгүй байдлыг хангах, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчныг бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажилласан. Түүнчлэн албан хаагч, ажилтнуудад иргэдтэй зөв боловсон харилцах, тэдний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хүндэтгэн ажиллах талаар 90 удаагийн зааварчилгаа өгч, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласнаар хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна. | 100 |
| 11 | 4.1.1.3.Шийдвэр гаргахдаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг удирдлага болгон хүний эрхийн зөрчлөөс сэргийлж ажиллана. | Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн тоо | Тоо | 2024 | 2 | 6 | 7 |  | Байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг удирдлага болгон ажиллаж, шийдвэр гаргах болон үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх зарчмыг баримтлан ажилласан.Тайлант хугацаанд нийт 25 албан хаагчийн сарын ажлын төлөвлөгөөнд хүний эрхийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээг тусган, хэрэгжилтийг тогтмол тооцон ажиллав. Мөн зохион байгуулагдсан 90 спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны үеэр оролцогчдын эрх, аюулгүй байдлыг хангах, хүүхэд хамгааллын шаардлагыг мөрдүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчныг бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарч тухай бүр зааварчилга өгч хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Түүнчлэн албан хаагчдад төрийн албаны ёс зүй, харилцаа хандлага, хүний эрхийн талаарх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 50 албан хаагч, ажилтныг хамруулсан. Үйлчилгээний ажилчдад зааварчилгааг тогтмол өгч, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хүний эрхийн болон ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна. | 100 |
| 12 | 4.1.1.4.Зорилтот бүлгийн эрхийг хангах, эрхийн зөрчлөөс сэргийлэх, бүх төрлийн ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Зохион байгуулсан ажил | тоо | 2024 | 2 | 3 | 4 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагаанд зорилтот бүлгийн иргэдийн эрхийг хангах, тэгш оролцоог дэмжих, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдсан спортын 3 арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны хүрээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдэнд ээлтэй, хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажилласан. Мөн арга хэмжээ бүрийн үеэр оролцогчдын эрх тэгш байдлыг хангах, ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэрээс ангид байх талаар албан хаагчдад 12 удаагийн зааварчилгаа өгч, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. Түүнчлэн зорилтот бүлгийн иргэдийн спортын үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэдэнд чиглэсэн арга хэмжээ, өдөрлөг, тэмцээн уралдаанд 330.000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар ялгаварлан гадуурхсан шинжтэй гомдол, мэдээлэл бүртгэгдээгүй болно. | 100 |
| 4.2. Төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, хяналтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.2.1.1.Төрийн нууцад хамаарахаас бусад бүх шийдвэр, тогтоол, гэрээ, хэлцэл, мэдээллийн санг технологийг ашиглан олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгон, шилэн ажиллагааг үргэлжлүүлнэ. | Арга хэмжээ зохион байгуулсан тоо | тоо | 2024 | 2 | 4 | 6 |  | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, шилэн ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн нууцад хамаарахаас бусад шийдвэр, тушаал, тогтоол, гэрээ хэлцэл болон холбогдох мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй байдлаар хүргэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд байгууллагын албан ёсны цахим хуудас болон олон нийтийн мэдээллийн сувгуудыг ашиглан спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны мэдээлэл, байгууллагын үйл ажиллагааны 361 төрлийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол байршуулж, давхардсан тоогоор 899,972 иргэд олон нийтэд мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажилласан. Мөн сар бүр шилэн дансанд 29 төрлийн мэдээллийг холбогдох хууль, журмын дагуу хугацаанд нь оруулж, байгууллагын үйл ажиллагааны санхүүгийн болон захиргааны ил тод байдлыг хангаж ажилласан. | 70 |
| 14 | 4.2.1.2.Иргэдийн онцлог байдалд тулгуурлан мэдээлэл түгээх төрөл бүрийн арга хэлбэрийг ашиглан олон нийтийг цогц мэдээллээр хангана. | Мэдээлэл хүлээн авч буй иргэдийн тоо | тоо | 2024 | 12000 | 20000 | 22000 |  | Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд иргэд, олон нийтийг мэдээллээр хангахдаа тэдний нас, хүйс, зорилтот бүлгийн онцлог болон хүртээмжийг харгалзан мэдээлэл түгээх сувгуудыг ашиглан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд 90 удаагийн спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 361 мэдээллийг цахим хуудас, олон нийтийн мэдээллийн сүлжээ, зарлалын самбар болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж ажилласан. Мөн зорилтот бүлгийн иргэд болон оролцогчдод мэдээллийг ойлгомжтой, ялгаатай хэлбэрээр түгээхэд анхаарч ажиллав. | 100 |
| 15 | 4.2.2.1.Төрийн үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоо, хяналт тавих тогтолцоог технологийн шийдлээр сайжруулна. | Цахим хуудастай төрийн байгууллагын тоо | тоо | 2024 | 40 | 45 | 48 |  | Төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, иргэдэд нээлттэй ил тод, тэгш хүртээмжтэй хүргэх үүднээс байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол идэвхитэй ажиллуулж байна. Төрийн захиргааны байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллүүдийг байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэснээр тухайн байгууллагын цахим хуудсаны хандалтын тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 20 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Мөн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж иргэдэд олон нийтэд хүргэх үүднээс Shilen.gov.mn, https://dornogovi.sport.gov.mn/ цахим хаягаар дамжуулан төсөв санхүүгийн ил тод байдал, үйл ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдал, тайлан төлөвлөгөө гэсэн дэд цэсүүдийг байгуулан тухай тухайн чиглэлээр хүргэж байна | 100 |
| 4.2.2. Иргэдийн хяналт оролцоог дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.2.2.3.Иргэний өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх тогтолцоог бэхжүүлнэ. | Иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь | хувь | 2024 | 81,2 | 90 | 91 |  | 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар албан хаагчдаас болон иргэнээс 21 хүсэлт, 4 өргөдөл гомдол ирсэн бөгөөд хүсэлтийг ажлын 3 хоногт, 3 өргөдлийг 30 хоногт багтаан шийдвэрлэсэн. Байгууллагын цайны газрын түрээслэгчтэй холбоотой 1 өргөдлийг хүлээн авч иргэний шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрлэсэн. Хуулийн хугацаа хоцроон шийдьэрлэсэн өргөдөл, гомдолгүй 1000 хувь хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан. | 100 |
| 4.2.3. Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, идэвх оролцоог сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.2.3.1.Иргэний нийгмийн байгууллагын санаачилга, оролцоо, хамтын ажиллагаа, түншлэлийн дэмжинэ. | Зохион байгуулсан арга хэмжээ | тоо | 2024 | 10 | 15 | 17 |  | 2026 оны хагас жилийн байдлаар Биеийн тамир, спортын газраас аймгийн Засаг даргын 2024–2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус хугацаанд нийт 90 спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан зохион байгуулснаас аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн-11, Спортын сайн дурын клубийн үйл ажиллагаа-7, Бусад төрлийн спортын арга хэмжээ – 20, Нийт тэмцээн, арга хэмжээ-90 (аймгийн төвд 38, сумдад 52) байна. Дээрх арга хэмжээнд нийт 13,082 иргэн хамрагдсан бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 2.2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Оролцогчдыг насны ангиллаар авч үзвэл 18–35 насны 4,730 залуучууд оролцсон байна. Энэхүү үзүүлэлт нь иргэдийн биеийн тамир, спортын идэвх нэмэгдэж, орон нутгийн хэмжээнд спортын арга хэмжээний хүртээмж сайжирсан. | 100 |
| 18 | 4.2.3.2.Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн холбоодод шилжүүлнэ. | Хамтран ажилласан ИНБ-ын тоо | Тоо | 2024 | 2 | 4 | 5 |  | Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 24 мэргэжлийн холбоо, клубтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, спортын дугуйлан, секцийн үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж байна. Тус хугацаанд спортын 13 төрлийн секц, дугуйланд давхардсан тоогоор нийт 9,925 өсвөр үеийн болон насанд хүрэгчид хамрагдсан байна. Мөн 18 байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллаж, заалны үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулсан. Үүний үр дүнд спортын зориулалтын заал, танхимаар давхардсан тоогоор 5,633 иргэн, өглөөний дасгал хөдөлгөөнд 2,305 иргэн тус тус хамрагдсан байна. | 100 |
| 19 | 4.2.3.3.Төрийн бус байгууллагуудыг чадавхжуулах, идэвх оролцоог сайжруулах нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Чадавхжуулсан ИНБ-ын тоо | Тоо | 2024 | 1 | 2 | 4 |  | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй “Эрүүл Монгол Хүн” үндэсний хөдөлгөөн болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2024–2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг зохион байгууллаа.Үүнд: “Нэгэн хэмнэл – Нэгэн зорилго” шугаман бүжгийн нээлттэй тэмцээнд 20 багийн 200 бүжигчин, Явган алхалтын холбооноос зохион байгуулсан “Хан Баянзүрх уул”-ын гороо алхалтын арга хэмжээнд 28 иргэн, “Эрүүл агаар–2026” олон төрөлт арга хэмжээнд 8 байгууллагын 256 иргэн, “Эрүүл ажлын байрнаас – Эрүүл ажилтан” аянд 38 байгууллагын 5,455 ажилтан, албан хаагч,“Дасгал хөдөлгөөнөөр эрүүлжье” арга хэмжээнд 18 байгууллагын давхардсан тоогоор 441 иргэн, “Автомашингүй – Эрүүл ажилтан” челленжид 23 иргэн, “Дасгал хөдөлгөөн бол эрүүл мэндийн түлхүүр” хоёр сарын аянд 6 байгууллагын 253 иргэн, “Сайншанд марафон–2026” бүх нийтийн гүйлтэд 700 иргэн, “Сайншанд цом–2026” өсвөр үеийн унадаг дугуйн аварга шалгаруулах 9 дэх удаагийн тэмцээнд 132 тамирчин тус тус хамрагдсан. Дээрх арга хэмжээнд нийт давхардсан тоогоор 7,488 иргэн хамрагдсан байна. | 100 |
| 4.3.Бүх нийтээрээ авлигатай тэмцэх, шударга бус зүйлийг үл тэвчих сэтгэлгээ, хандлагыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.3.1.1.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, бүх төрлийн соён гэгээрүүлэх нөлөөллийн ажил, авлигыг мэдээлэх, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх, хариуцлага нэхэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | тоо | 2024 | 3000 | 3500 | 4000 |  | Тус газраас тайлант хугацаанд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 5 зорилтын хүрээнд 15 ажил, арга хэмжээг төлөвлөг хэрэгжилтийг 78.75 хувьтай тооцон холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, авлигыг мэдээлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг бууруулах, хариуцлага нэхэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Үүнд: Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 удаагийн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг байгууллагын хэмжээнд тогтмол зохион байгуулсан, давхардсан тоогоор 54 алба хаагчийг хамруулсан. Мөн албан хаагчдад зориулсан авлигын эсрэг мэдлэг олгох 2 удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан, иргэд, тамирчид, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор соён гэгээрүүлэх мэдээллийн арга хэмжээг 90 удаагийн спортын үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлсэн; авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдээлэх боломж, эрх зүйн орчны талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг 2 зохион байгуулсан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд байгууллагын үйл ажиллагаанд ил тод байдал нэмэгдэж, иргэдийн оролцоо, хяналт сайжрах нөхцөл бүрдсэн. | 100 |
| 21 | 4.3.1.2.Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх талаар хяналт тавина. | Зөвлөмж, чиглэлийн тоо | тоо | 2024 | 1 | 3 | 4 |  | Байгууллагын хэмжээнд гаргаж буй захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийг хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх зарчимд нийцүүлэн хянах, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтэд дотоод хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж байна. Тухайлбал, үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой 29, хүний нөөцтэй холбоотой 29, нийт 58 тушаалд хяналт хийж, дотоод журмыг боловсруулах шатанд холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавин ажилласан. Мөн хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах шинжтэй зохицуулалтуудыг хууль зүйн үндэслэлтэй эсэх талаас нь хянаж, 5 удаа санал өгсөн. Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, аливаа зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 удаагийн зөвлөмж өгч, захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд ил тод байдал, хууль дээдлэх зарчмыг мөрдүүлэхэд анхаарч, холбогдох эрх бүхий албан хаагч, ажилтнуудад тухай бүр зөвлөн чиглүүлж ажилласан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд байгууллагын шийдвэр гаргалтын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэх нөхцөл сайжирч, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх хяналтын тогтолцоо бэхэжсэн байна. Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн хүрээнд албан хаагч, ажилтнууд болон иргэдээс санал, гомдол, зөрчлийн шинжтэй асуудал гарсан тохиолдол бүртгэгдээгүй | 100 |
| 22 | 4.3.1.3.Төрийн албаны хүнд суртлыг арилгах, төрийн албанд хууль бусаар томилогдох, ах дүү хамаатан садан, хамаарал бүхий этгээдүүдэд давуу байдлыг бий болгохтой хатуу тэмцэнэ. | зөрчил үүсэхээс сэргийлэх талаар авсан арга хэмжээ | тоо | 2024 | 0 | 4 | 6 |  | Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар үндсэн чиг үүргийн албан тушаалд 3, гүйцэтгэх чиг үүргийн албан тушаалд 2 ажилтан шинээр томилогдож, 2 албан хаагч сэлгэн ажилласан байна. Томилгоо, сэлгэн шилжүүлэлт, хөдөлгөөнтэй холбоотой үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. Мөн хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, томилгооны үйл ажиллагаанд ил тод байдал, шударга өрсөлдөөний зарчим баримтлах талаар байгууллагын удирдлагаас холболгдох албан тушаалтанд 1 удаагийн зөвлөмж өгч, шинээр томилогдсон албан хаагч, ажилтнуудад ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 удаагийн мэдээлэл, чиглэл хүргэсэн. Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал үүсгэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг 2 зорилт, 16 арга хэмжээний хүрээнд боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулсан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх зарчим, ил тод байдал сайжирч, хууль бус томилгоо болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдсэн. | 100 |
| 23 | 4.3.1.4.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Шүгэл үлээх”, “Шүүр”, “Шилэн” гэх мэт олон нийтийн хяналтын механизмыг бий болгож, Авлигыг мэдээлсэн иргэдийг дэмжин орон нутгийн түвшинд асуудлыг шийдвэрлэнэ. | Арга хэмжээний тоо | тоо | 2024 | 1 | 3 | 4 |  | Тайлант хугацаанд авлига, ашиг сонирхлын зөрчил болон хууль бус үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх, шүгэл үлээх соёлыг дэмжих зорилгоор 1 удаагийн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.Байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудас, сошиал сүлжээгээр дамжуулан мэдээлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль тогтоомж, мэдээлэл өгөх сувгууд, өргөдөл гомдол хүлээн авах хаяг, утасны дугаарын талаарх мэдээллийг тогтмол байршуулсан. Мөн ажилтан албан хаагчдад зориулсан 2 удаагийн уулзалт, мэдээллийн үеэр шүгэл үлээгчийн эрх, хамгаалалтын талаарх мэдээллийг давхардсан тоогоор 52 албан хаагч, ажилтнуудад хүргэсэн. Мөн авлигыг үл тэвчих үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны сошиал хаяг, мэдээллийн самбар болон спортын арга хэмжээг ашиглан сурталчилгаа, мэдээллийн ажлыг 2 удаа зохион байгуулсан. Авлигын эсрэг өдөр, ёс зүйн долоо хоног болон бусад аяны хүрээнд 3 удаагийн мэдээллийг түгээж, тамирчид, дасгалжуулагчид, албан хаагчид, иргэдэд зориулсан зөвлөмж, шторк, постер, контентыг нийт 9 удаа нийтэлсэн |  |
| 24 | 4.3.1.5.Авлигыг мэдээлэх тогтолцоог хялбаршуулах, мэдээлэгчийн эрхийг хамгаалах, таслан зогсоох арга хэмжээ авна. | Мэдээллийн тоо | тоо | 2024 | 0 | 14 | 18 |  | Авлигын мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх тогтолцоог сайжруулах, мэдээлэгчийн эрхийг хамгаалах, авлигын шинжтэй зөрчлийг таслан зогсоох чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээлэл хүлээн авах дотоод сувгийн ажиллагааг тогтмолжуулж, иргэд болон албан хаагчдаас мэдээлэл хүлээн авах боломжийг бүрдүүлсэн. Мэдээлэгчийн нууцлал, эрх ашгийг хамгаалах талаар холбогдох албан хаагчдад 2 удаагийн чиглэл, зөвлөмж өгч ажилласан. Авлигын шинжтэй зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1 удаагийн мэдээлэл, 2 удаагийн сургалт, 1 удаагийн сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 98 албан хаагч, ажилтныг хамруулсан. Иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангаж, шуурхай шийдвэрлэх зарчмыг баримтлан байгууллагын хүлээлгийн танхимд мэдээллийн самбар, гомдол мэдээллийн хайрцгийг байршуулсан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд авлигын мэдээлэл хүлээн авах боломж нэмэгдэж, мэдээлэгчийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо бэхжих нөхцөл бүрдсэн. | 100 |
| 4.4.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажлыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Аливаа гэмт хэрэг, зөрчил, болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах мэдлэг, хандлагыг төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.4.1.1.Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэхэд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх нөлөөллийн арга хэмжээг тогтмолжуулна. | Зохион байгуулсан ажил | тоо | 2024 | 8 | 10 | 12 |  | Тайлант хугацаанд аймгийн Засаг даргын “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 2026 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд 5 зорилтын хүрээнд 15 ажил, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хууль сахих хандлагыг төлөвшүүлэх сургалтыг тогтмолжуулах, байгууллагын соёлд суурилсан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын сургалтын үлгэрчилсэн төлөвлөгөөнд 4 удаагийн сургалт зохион байгуулахаар тусгаснаас тайлант хугацаанд 2 удаагийн сургалт, 2 удаагийн мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 88 албан хаагч, ажилтныг хамруулсан. Байгууллагын даргын 2026 оны А/04 дүгээр тушаалаар дотоод журмыг шинэчлэн баталж, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагатай холбоотой 1 бүлэг, 8 заалтыг тусган мөрдүүлж байна. Иргэд, залуучуудад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөв дадал, хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр байгууллагын зохион байгуулсан спортын арга хэмжээний үеэр санамж, сэрэмжлүүлгийг мэдээллийн самбарт байршуулж, хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх агуулга бүхий гарын авлага, брошюр тараах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор спортын болон нийгмийн арга хэмжээнүүдтэй уялдуулан соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэх санамж бичиг байгуулж, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх хүрээнд байгууллагын цахим хуудсанд 2 удаагийн мэдээлэл, зөвлөмжийг нийтэлсэн. Дээрх арга хэмжээний үр дүнд албан хаагчдын хууль сахих ухамсар, ёс зүйн хандлага дээшилж, иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэх нөхцөл бүрдсэн ба , гэмт хэрэг, эрх зүйн бусад зөрчилд холбогдсон албан хаагч, ажилтан байхгүй | 100 |
| 4.5.Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийг эрчимжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.Чадахуйн зарчимд суурилсан оновчтой бүтэц бүхий төрийн албыг бэхжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4.5.1.1.Төрийн байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулж, төрийн албан хаагчийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 2024 | 10 | 20 | 85 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор 7 хоног бүрийн даваа гарагт шуурхай хурал зохион байгуулж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллав. Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 12 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 300 албан хаагч, ажилтныг хамруулсан. Мөн байгууллагын болон албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 25 албан хаагч ажилтанд зөвлөмж хүргүүлсэн. Дээрх арга хэмжээний үр дүнд байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, ажлын бүтээмж сайжирсан байна. | 100 |
| 27 | 4.5.1.2.Дорноговь аймгийн “Төрийн захиргааны албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах зорилтот хөтөлбөр” үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | хувь | 2024 | 84.8 | 85 | 86 |  | “Төрийн захиргааны албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд төлөвлөсөн 21 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар 90 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр дүгнэж, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэхээр бэлтгэсэн. | 100 |
| 28 | 4.5.1.3.“Тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад анх удаа орон сууц худалдан авах, барихад нь зориулж дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлнэ. | дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчид | Тоо | 2024 | 47 | 80 | 100 |  | Тайлант хугацаанд тус журмын хэрэгжилтийн талаар албан хаагчдад мэдээлэл хүргэж, орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах хүсэлтэй албан хаагчдын судалгааг гарган ажиллаж байна. Одоогоор тус журамд хамрагдсан албан хаагч бүртгэгдээгүй боловч аймгийн төвд баригдаж буй орон сууцны хөтөлбөрт байгууллагын нэгээс доошгүй албан хаагчийг хамруулах чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж байна. | 30 |
| 29 | 4.5.1.4.Төрийн албан хаагч ёс зүй, харилцаа, хандлагаараа олон нийтэд үлгэрлэх соёлыг төлөвшүүлж, цогц чадамжтай хүний нөөцийг бүрдүүлж, төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүнг үнэлэх гүйцэтгэлийн үнэлгээний тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. | Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр хангалттай үнэлэгдсэн албан хаагчид | тоо | 2024 | 3694 | 3800 | 3850 |  | Тайлант хугацаанд төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр төлөвлөсөн сургалт, мэдээллийн ажлыг хэрэгжүүлж, давхардсан тоогоор 300 албан хаагч, ажилтныг 12 удаагийн сургалтад хамруулсан. Байгууллагын даргын тушаалаар шинэчлэн баталсан дотоод журамд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагын асуудлыг тусгай бүлгээр зохицуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мэдлэг шалгах чиглэлээр 2 удаа сорил авч, үр дүнг тооцсон. Мөн төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх тогтолцоог хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд тогтмол хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлант хугацааны гүйцэтгэлийн үнэлгээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан ахиулах зохион байгууллалтын арга хэмжээ аван ажиллаж байна Дээрх арга хэмжээний үр дүнд албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа, хандлага төлөвшиж, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар дээшлэн, байгууллагын хүний нөөцийн чадавх болон ажлын үр дүн сайжирсан байна. | 70 |
| 30 | 4.5.1.5.Гадаад улсын ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, тодорхой хугацааны сургалтад төрийн албан хаагчдыг хамруулах бодлого баримтална. | гадаад улсад сургалт, туршлага судлах арга хэмжээнд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо | Тоо | 2024 | 0 | 10 | 15 |  | Хэрэгжээгүй |  |
| 31 | 4.5.1.6.Төрийн албан хаагчдыг ажилласан жил, ажлын үр дүнг харгалзан түрээсийн орон сууцад хамруулна. | Түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо | Тоо | 2024 | 47 | 80 | 83 |  | Тайлант хугацаанд төрийн албан хаагчдыг түрээсийн орон сууцанд хамруулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа, мэдээллийн ажлыг зохион байгуулж, орон сууцны хэрэгцээ шаардлагатай албан хаагчдын мэдээллийг нэгтгэн ажилласан. Одоогоор түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан албан хаагч байхгүй бөгөөд цаашид ажилласан жил, ажлын үр дүнг харгалзан холбогдох хөтөлбөр, төсөлд хамруулах чиглэлээр ажиллаж байна. | 30 |
| 32 | 4.5.1.8.Төрийн байгууллага, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх барилга, ажлын байрны асуудал болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг үе шаттай шийдвэрлэнэ. | Албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн хувь | Хувь | 2024 | 0 | 55 | 70 |  | Байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах, спортын бэлтгэл сургуулилалт, албан хэрэгцээ болон архивын орчны нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг үе шаттайгаар шийдвэрлэн ажилласан. Тухайлбал, нийт 20.9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 4 ширхэг нөүтбүүк, сагсан бөмбөгийн шидэлтийн техник хэрэгсэл, жүдо бөхийн дэвжээ 28 ширхэг, волейболын үсрэлтийн төхөөрөмж 4 багц, архивын өрөөнд чийгшүүлэгч аппарат, сагсны 10 бөмбөг, волейболын 10 бөмбөг зэрэг бусад спортын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд байгууллагын албан хэрэгцээний техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт сайжирч, спортын бэлтгэл сургуулилалт, тэмцээн уралдааны чанар, хүртээмж нэмэгдэн, архивын хадгалалт, хамгаалалтын орчин нөхцөл сайжирсан. | 100 |
| 4.5.2. Төрийн архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4.5.3.1.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг эрчимжүүлж, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн үр дүнг хангана. | Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь | хувь | 2024 | 90.5 | 90.6 | 90.6 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг тогтмолжуулан, үр дүнг тооцон ажиллалаа. Тухайлбал, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон холбогдох бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, хэрэгжилтийн явцыг улирал тутам үнэлэн, биелэлтийн байдлыг удирдлагад танилцуулан ажилласан. Мөн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг тогтмол шалган, хэрэгжилтийн чанар, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр 3 удаагийн зөвлөмж хүргүүлсэн.. Тайлант хугацаанд хэрэгжилтийн явцад илэрсэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг 80-94 хувийн биелэлттэй тайлагнаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо сайжирч, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн үр дүн нэмэгдсэн байна | 70 |
| 34 | 4.5.3.2.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнг сайжруулах, албан хаагчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд тогтмол хяналт тавина. | Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр хангалттай үнэлэгдсэн албан хаагчид | тоо | 2024 | 3694 | 3800 | 3820 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, албан хаагчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тогтмол хяналт-шинжилгээ хийж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. Тухайлбал, байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах зорилгоор 7 хоног бүрийн даваа гарагт шуурхай хурал зохион байгуулж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тогтмол шалган, биелэлтийг үнэлж ажилласан. Мөн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд улирал болон хэрэгжилтийн явцын хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг удирдлагад танилцуулан, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласан. Дээрх хяналт-шинжилгээний ажлын үр дүнд байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжирч, албан хаагчдын бүтээмж, ажлын хариуцлага нэмэгдэх нөхцөл бүрдсэн байна. | 70 |
| 35 | 4.5.3.3.Бодлогын үр дүнг шинжлэн хянах, дүгнэх, үр дүнгийн өөрчлөлтийн шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлж, зөвлөмж, арга зүйгээр тогтмол хангана. | Зөвлөмж хүргүүлсэн байгууллага | тоо | 2024 | 40 | 43 | 46 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын бодлогын баримт бичиг, үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэн хянах, хэрэгжилтийн явц болон гарсан өөрчлөлтийн шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлох чиглэлээр хяналт-шинжилгээг 1 удаа хийж, үнэлгээний ажлыг 1 удаа зохион байгуулсан. Тухайлбал, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцыг энэ оны эхний улирлын байдлаар дүгнэж, биелэлтийн түвшинг тодорхойлон удирдлагад танилцуулж, хэрэгжилтийн үр дүнд нөлөөлсөн эерэг болон анхаарах асуудлыг тодорхойлох саналыг хүргүүлсэн. Мөн хэрэгжилтийн явцад илэрсэн зөрүү, саатлын шалтгааныг шинжлэн тогтоож, цаашид сайжруулах чиглэлээр холбогдох албан хаагчдад 1 удаагийн зөвлөмж, арга зүйн дэмжлэг тогтмол өгч ажилласан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ сайжирч, шийдвэр гаргалт болон хэрэгжилтийн үр дүнг бодитой үнэлэх нөхцөл бүрдсэн. | 70 |
| 4.5.4. Цахим засаглалыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4.5.4.1.“Цахим-Дорноговь” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | хувь | 2024 | 76.4 | 77 | 100 |  | Тус газраас “Цахим-Дорноговь” хөтөлбөрийг 4 зорилт 22 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, 2026 оны эхний хагас жилийн байдлаар 94 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр дүгнэж, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэхээр бэлтгэсэн | 100 |
| 37 | 4.5.4.3.Төрөөс иргэн, бизнест үзүүлж буй гол үйлчилгээнүүдэд процессын шинжилгээ хийж цахимжуулах, хиймэл оюун ухаан ашиглах, автоматжуулах боломжийг тодорхойлж, үйлчилгээ авах хугацаа болон үе шатыг 2 дахин бууруулна. | Төрийн үйлчилгээг цахимаар авсан иргэд | тоо | 2024 | 11000 | 18000 | 18200 |  | Тайлант хугацаанд төрөөс иргэн, бизнест үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор үйлчилгээний процессын шинжилгээ хийж, цахимжуулах болон автоматжуулах боломжийг тодорхойлох чиглэлээр бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. Тухайлбал, байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах үйлчилгээний шат дамжлагыг судалж, үйлчилгээний явцад давхардсан болон шаардлагагүй үе шатыг бууруулах боломжийг тодорхойлсон бөгөөд цаашид цахим хэлбэрт шилжүүлэх, автоматжуулах чиглэлээр холбогдох санал, дүгнэлтийг боловсруулан ажиллаж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах мониторинг, нийтлэг үйлчилгээний сул орон тоонд 1 иргэнийг сонгон судалж, томилсон. Мөн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дотоод зохион байгуулалтын зарим үйл ажиллагааг цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан шуурхай зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд үйлчилгээний процессын оновчлол хийх суурь нөхцөл бүрдэж, цаашид үйлчилгээ авах хугацаа болон үе шатыг бууруулах зорилтыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх боломжтой болсон байна. | 70 |
| 38 | 4.5.4.5.Төрийн бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд инновацыг нэвтрүүлж, цахим шилжилтийг эрчимжүүлж, бүх нийтийн цахим ур чадварыг дээшлүүлнэ. | Төрийн байгууллагын дотоод системийн ашиглалт | хувь | 2024 | 50 | 60 | 75 |  | Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагааны бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх, инновацын шийдлийг нэвтрүүлэх, албан хаагчдын цахим ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан. Тухайлбал, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мэдээлэл солилцоог шуурхай болгох зорилгоор 2 төрлийн групп чат үүсгэн, мэдээллийг тэр даруй хүргэж, мөн цахим мэдээллийн хэрэгслийг тогтмол ашиглаж, албан бичиг, мэдээ, мэдээллийн урсгалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлсэн. Мөн албан хаагчдын цахим ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн хэрэглээ, цахим систем ашиглалтын чиглэлээр 1 удаагийн сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 25 албан хаагчдыг хамруулсан. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд инновацын шинжтэй зохион байгуулалтын арга барилыг нэвтрүүлж, ажлын уялдаа холбоо, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр дотоод зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд байгууллагын үйл ажиллагааны шуурхай байдал нэмэгдэж, албан хаагчдын цахим ур чадвар дээшилж, цахим шилжилтийн суурь нөхцөл бүрдсэн. | 70 |
| ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ 85.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫНАРГА ЗҮЙЧ                                               Ч.ОТГОНЧУЛУУН

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Б.ГАНТӨМӨР