ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРОО



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

Биеийн тамир, спортын

газрын даргын тушаал: Дугаар №.... / Батлагдсан огноо /

Баримт бичгийн үйлчлэх хугацаа: 2021 - 2024 он / 4 жил /

**2021 он**

Стратеги төлөвлөгөөний бүтэц, агуулга

1. Нийтлэг үндэслэл
2. Мандатын шинжилгээ
3. Алсын хараа
4. Эрхэм зорилго
5. Орчны шинжилгээ
6. Стратегийн зорилго
7. Стратегийн зорилгыг хэмжих шалгуур үзүүлэлт, суурь болон зорилтот түвшин, стратеги
8. Стратегийн зорилго ба салбар, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллагын бүтцийн уялдаа, зураглал
9. Хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Биеийн тамир спортын улсын хорооны стратеги төлөвлөгөө, Дорноговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2020-2024/-ийг хэрэгжүүлэхээр байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулав.

Биеийн тамир, спортын газрын стратеги төлөвлөгөө нь ажлын баримт бичиг бөгөөд хэрэгжилтэд нь тогтмол хяналт тавьж, агуулгыг шинэчилж байх болно.

Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал” болон Биеийн тамир, спортын салбарын хууль, бодлого, хөтөлбөр, холбогдох эрх зүйн акт, баримт бичгийг мэдээллийн эх сурвалж болгон ашиглалаа. Үүнд:

* + Биеийн тамир, спортын тухай хууль
  + Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого
  + Биеийн тамир, спортын хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

* + [Аймгийн Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр](https://www.dornogovi.gov.mn/home/62?_id=899)
  + Дороноговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Биеийн тамир, спортын газрын стратеги төлөвлөгөө нь агуулгын хувьд алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ ажиллагаа, стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг үнэлэх, тайлагнах болон хүрэх үр дүн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна.

Хоёр. Мандатын шинжилгээ

*Мандатын шинжилгээний хүснэгт*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хуулийн тоо | | 10 |
| Үүнээс | Тухайн салбарын хуулийн тоо | 1 |
| Нийтлэг мөрддөг хуулийн тоо | 9 |
| Ерөнхий чиг үүрэг-1: Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах | | |
| Үндсэн чиг үүрэг | Дэд чиг үүрэг | Хамтран хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, оролцогчид |
| Үндсэн чиг үүрэг-1: Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох | Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх орчин бүрдүүлэх | Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх орчин бүрдүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөний чиглэлээр иргэдэд стандартад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх.  ЭМГ, спортын холбоо, клубүүд |
| Идэвхтэй хөдөлгөөний чиглэлээр иргэдэд стандартад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх /магадлан/ |
| Иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн түвшинд хяналт тавих /сорил/ |
| Иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх зөвлөмжөөр хангах,  хяналт тавих |
| Иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд  урамшуулал үзүүлэх /даатгалаас/ |
| Үндсэн чиг үүрэг-2: Спортын сургалт- дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, аймгийн тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг олон улс, улс, бүсийн түвшинд хүргэх | Улс, бүс, аймгийн тэмцээн, наадмыг зохион байгуулах, Аймгийн шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлүүдийг сонгох, санхүүжүүлэх | Тамирчдын амжилтыг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. |
| Тамирчдын амжилтыг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх |  |

Гурав. Алсын хараа

Идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, биеийн тамир, спортын ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.

*Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан* ***“****Алсын хараа-2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-ын “Амьдралын чанар ба дундаж давхарга” гуравдугаар бүлэг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг гэсэн хэсгийн зорилт 3.5 дахь хэсэг биеийн тамир, спортын салбарын алсын харааг тодорхойлсон*

Дөрөв. Эрхэм зорилго

Агентлагийн эрхэм зорилго нь хөгжлийн чиг хандлага, хүн амын хэрэгцээнд нийцүүлэн биеийн тамир, спортын салбарын бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэн олон талт, тэгш, хүртээмжтэй чанартай үйлчилгээг хэрэгжүүлэх замаар бие бялдрын боловсролтой, ёс суртахууны төлөвшилтэй, эрүүл чийрэг иргэнийг төлөвшүүлэхэд оршино.

*Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Биеийн тамир, спортын Улсын хорооны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” 39 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортын Улсын хорооны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”- ийн “Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги” гэсэн хоёрдугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэгт “Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго”-ыг тодорхойлсон*

Тав. Орчны шинжилгээ

*Орчны шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх СВОТ хүснэгт*

|  |  |
| --- | --- |
| Дотоод орчин | |
| Давуу тал  **Улс төр:** Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Аймгийн засаг даргын тамгийн газарт нэг нам олонхыг бүрдүүлэн, төрийн ажлын залгамж чанар тасралтгүй хэрэгжих боломж бүрдсэн.  **Эдийн засаг:** Биеийн тамир, спортын бүх шатны төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны урсгал, тогтмол зардлыг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган тухайн жилийн батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж байна.  **Нийгэм соёл:** Улс орон, нийгмийн хөгжлийг даган хүн амын биеийн тамир, спортоор хичээллэх идэвх сонирхол нэмэгдэн амьдралын хэв маягт өөрчлөлт орж, иргэдийн хандлага сайжирч байна.  **Байгаль орчны:** Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөрт иргэдийн биеийн тамирын үйл ажиллагаа зохион байгуулах, идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, орон нутгийн онцлог, газар зүйн байршлыг харгалзсан бодлого хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон. | Сул тал  **Улс төр:** Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтэц өөрчлөгдөх бүрд биеийн тамир, спортын төрийн захиргааны төв байгууллагын бүтэц өөрчлөгддөг.  **Эдийн засаг:** Аймагт жилд ..............сая төгрөгийн төсвийг биеийн тамир, спортын газар төсөв бүрдүүлдэг.  **Нийгэм соёл:** Улс орон, нийгмийн хөгжлийг даган хүн амын биеийн тамир, спортоор хичээллэх идэвх сонирхол нэмэгдэж байгаа хэдий ч нийт хүн амын .. хувь хөдөлгөөний дутагдлаас хамааралтайгаар жингийн илүүдэлтэй байна.  **Байгаль орчны:** Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхэд байгаль орчин, түүний нөлөөлөл, хамаарлын талаар судалгаа, шинжилгээ хангалтгүй хийгддэг. |
| Гадаад орчин | |
| Боломж  **Бүтэц, зохион байгуулалт:** Монгол Улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний босоо тогтолцоотой тохируулагч агентлаг болж дотоод үйл ажиллагаа аймгаас хараат болж боломж бүрдсэн  **Соёл:** Иргэн, хуулийн этгээд, төрийн болон төрийн бус байгууллага зэрэг бүхий л түвшинд Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, дэмждэг, ивээн тэтгэдэг соёл бүрдсэн  **Хүний нөөц:** Хүний нөөцийг давтан бэлтгэх тогтолцоотой болсон  **Санхүүгийн нөөц:** Монгол Улсын төсвийн 0.5 хувийг биеийн тамир, спортын салбарын төсөв эзэлдэг. | Эрсдэл  **Бүтэц, зохион байгуулалт:** Биеийн тамир, спортын салбарт спортын төрийн бус байгууллага /спортын холбоо, клуб/-ын гүйцэтгэх үүрэг чухал бөгөөд эдгээр байгууллагын удирдлагын өөрчлөлт нь төрийн болон спортын холбоодын хамтын ажиллагаанд тодорхой эрсдэлийг бий болгож байдаг.  **Соёл:** Иргэн, хуулийн этгээд, төрийн болон төрийн бус байгууллага зэрэг бүхий л түвшинд Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, дэмждэг, ивээн тэтгэдэг соёл бүрдсэн тул ямар нэгэн томоохон эрсдэл үүсэхгүй  **Хүний нөөц:** Хүний нөөцийг давтан бэлтгэх үйл ажиллагаанд спортын холбоод, клубийн хүний нөөцийг өргөн хэмжээнд хамруулахаар төлөвлөж байгаа тул өндөр эрсдэл гаргахгүй  **Санхүүгийн нөөц:** Цар тахлын улмаас улсын эдийн засаг сөрөг нөлөөлөл үзүүлж салбарын төсвийн болон төсвийн бус санхүүжилт багасгах |

Зургаа. Стратегийн зорилго

Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдыг дэмжиж, [Аймгийн Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр](https://www.dornogovi.gov.mn/home/62?_id=899), Дороноговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн биеийн тамир, спортын талаарх зорилтын хэрэгжилтийг хангаж, тамирчдын чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.

*Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” 24 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2.2 дахь хэсэг*

Долоо. Стратегийн зорилгыг хэмжих шалгуур үзүүлэлт, суурь болон зорилтот түвшин, стратеги

Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) сорилд хамрагдсан А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ хувиар тооцно.

Суурь үзүүлэлт 2020 онд 53 хувь, 2021 онд 54.5 хувьд, 2022 онд 56 хувьд, 2023 онд

57.5 хувьд, 2024 онд 59 хувьд тус тус хүргэх

*Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 2 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин”-ийн 12 дахь хэсэгт*

Найм. Стратегийн зорилго ба салбар, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллагын бүтцийн уялдаа, зураглал

Засгийн газар (Танхим)



Төрийн захиргааны төв байгууллага

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

Тусгай байгууллагын Биеийн тамир, спортын хороо

Төрийн захиргааны байгууллага

Нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага

Биеийн тамир, спортын салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

Биеийн тамир, спортын их, дээд сургууль

Шинжлэх ухааны байгууллага

Биеийн тамир, спортын улсын хороо

Стратегийн удирдлага, зохицуулалт

Аймаг, нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын

хороо, сумын биеийн тамирын арга зүйч

Монгол Үндэсний олимпийн хороо, Монголын үндэсний паралимпийн хороо,

Монголын Дифспортын хороо, Монгол тусгай олимпийн хороо

Спортын холбоод

Спортын клуб Аж ахуйн нэгж,

байгууллага, спорт хамтлаг

Биеийн тамир, спортоор хичээллэгч

Ес. Хавсралт

* Биеийн тамир, спортын тухай хууль
* Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого
* Биеийн тамир, спортын хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
* [Аймгийн Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр](https://www.dornogovi.gov.mn/home/62?_id=899)
* Дорноговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

*Төлөвлөгөөг баталсан: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч*

........................................ ......................... /................................./

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*(огноо)*

*Тэмдэг ...............................*

*Төлөвлөгөө боловсруулсан: Яамны төрийн нарийн бичгийн дарга*

*/аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга/*

................. ......................... /................................./

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*(огноо)*

*Тэмдэг ...............................*

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, болон үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт | Стратеги  /арга зам/ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Санхүүгийн эх үүсвэр |
| ***Ерөнхий чиг үүргийн нэр:*** Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах | | | | | |
| ***Үндсэн чиг үүргийн нэр:*** Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох | | | | | |
| Зорилт-1. Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт насан туршийн дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог үндэсний хэмжээнд бүрдүүлнэ | арга хэмжээ-1 Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын үр дүнд заавал биелүүлэх норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоож,  мөрдүүлэх, насны бүлэг, ажил,  амьдралын онцлогт нийцсэн идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; | Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) сорилд хамрагдсан А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ хувиар тооцно | Суурь үзүүлэлт 2020 онд 53 хувь | 2021 онд 54.5 хувьд,  2022 онд 56 хувьд,  2023 онд 57.5 хувьд,  2024 онд 59 хувьд хүргэх | Улсын төсөв 2,200.0  сая.төгрөг |
| арга хэмжээ-2 Сумдад орон тооны биеийн тамирын арга зүйчийг үе шаттай ажиллуулж эхлүүлэх | Сумын биеийн тамирын арга зүйчийн тоог 6 болгосон байна. | 2020 онд 8 биеийн тамирын арга зүйч суманд ажиллаж байна. | 2022 онд 1-ээр нэмэгдүүлнэ 2023 онд 2-оор нэмэгдүүлнэ 2024 онд 3-аар нэмэгдүүлнэ | Улсын төсөв. 42,0 сая төгрөг |
| арга хэмжээ-3Биеийн тамир, спортын газрын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах мэдээллийн технологийн баазад спортын холбоо, клубүүдийн үйл ажиллагааны мэдээллийг баяжуулж оруулах |  |  |  | 2 сая |
| арга хэмжээ-4Биеийн тамир, спортын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний дагуу төрийн бус байгууллагад шилжүүлэн дэмжлэг үзүүлэх | Аймгийн хэмжээнд нийт 30 ажлыг холбоод, клубүүдэд шилжүүлнэ. | 2020 онд 25 спортын холбоо, клубүүдтай хамтарч ажилласан | 2021 онд 1, 2022 онд 1, 2023 онд 1, 2024 онд 2 | 30 сая |
| **арга хэмжээ-7**  Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим санд спортын холбоо, клубүүдийн мэдээллийг оруулж баяржилт хийх | Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим санд 30 спортын холбоодын үйл ажиллагаатай холбоотой эх өгөгдөл байршуулна. | 2020 онд 25 спортын холбоо, клубүүдтэй хамтарч ажилласан | 2021 онд 1, 2022 онд 1, 2023 онд 1, 2024 онд 2 | *2 сая* |
| арга хэмжээ-8 Биеийн тамирын арга зүйчд мэргэжлийн зэрэг олгох, мэргэшүүлэх давтан сургалтанд хамруулах | Биеийн тамирын 10 арга зүйчийг мэргэшүүлэх давтан сургалтад хамруулсан байна | 2020 онд Ковид-19 цар тахлын улмаас мэргэшүүлэх сургалт явагдаагүй | 2021 онд 2  2022 онд 2, 2023 онд 3, 2024 онд 3 арга зүйчдийн сургалтад хамруулна | *1.5 сая* |
| арга хэмжээ-9“Эрүүл Монгол” өглөөний дасгалыг ажлын өдрүүдэд өглөө 06:30-07:00 цагийн хооронд тогтмол явуулна. | Дасгалд хамрагдагчдын тоон үзүүлэлтээр | 2020 онд давхардсан тоогоор 200 орчим иргэд хамрагдсан | 2021 онд 250  2022 онд 300  2023 онд 350  2024 онд 400 |  |
| арга хэмжээ-10Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж спорт заалаар үйлчилж нийтийн биеийн тамрыг хөгжүүлнэ. | Гэрээ байгуулж хамтран ажилласан байгууллагын тоо | 2020 онд 20 аж ахуй нэгж, албан байгууллага гэрээ байгуулж ажилласан | 2021 онд 22  2022 онд 24  2023 онд 26  2024 онд 28 |  |
| Зорилт-2.Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, олон улсын жишигт нийцсэн спортын барилга байгууламжийг барина | арга хэмжээ-1Улс, олон улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, наадмыг зохион байгуулах шаардлага хангасан, улсын жишигт нийцсэн Монгол бахархалын төв барьж ашиглалтад оруулахад талбайн хэмжээ болон спортын талаарх мэргэжлийн тусламж үзүүлэх | Стандартад нийцсэн талбайн хэмжээ хүртээмжийг хангах |  |  |  |
| Арга хэмжээ-2Сайншанд, Замын-Үүд суманд хөлбөмбөг, граундгольфын талбай байгуулах, Сайншанд суманд буудлагын тир байгуулахад стандарт талбайн хэмжээ болон мэргэжлийн талаар зөвлөгөө тусламж үзүүлэх |  |  |  |  |
| арга хэмжээ-3Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий танхим байгуулах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий танхим байгуулах | 2020 онд танхимын талаарх зураг төсөв шийдэгдсэн | 2021 онд танхимыг байгуулах  2022 онд тоног, төхөөрөмж авах | 30 сая |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Ерөнхий чиг үүргийн нэр:*** Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах | | | | | |
| ***Үндсэн чиг үүргийн нэр:*** Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, үндэсний шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг тив, дэлхий, олимпын түвшинд хүргэх | | | | | |
| **Зорилт-3.**  Монгол үндэсний уламжлалт спортыг Улс, олон улсад таниулахад Аймагаас бодлогоор дэмжиж, үндэсний спортын төв байгуулж, гадаад улсын баг тамирчдыг оролцуулах тэмцээн, наадмын тогтолцоог хөгжүүлнэ | **арга хэмжээ-1**  Үндэсний уламжлалт спортын Монгол бахархалын төв байгуулах, аймгийн шигшээ багтай болох |  |  |  |  |
| арга хэмжээ-2Аймгийн хэмжээнд иргэдийн дунд БАГА ОЛИМП спортын төрөлжсөн наадмыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулах | Бага олимпд оролцох баг тамирчдын оролцсон тоогоор | 2019 онд спортын 10 төрлөөр зохиогдсон | 2021 онд 12 төрлөөр  2022 онд 13 төрлөөр 2022 онд 14 төрлөөр , 2024 онд 15 төрлөөр | *7 сая* |
| **арга хэмжээ-3**  Үндэсний уламжлалт спорт болох тэмээн поло, үндэсний шагайг олон нийтэд сурталчлах | Оролцож буй баг тамирчдын оролцсон тоогоор | 2020 онд тэмээн поло тэмцээн зохион явуулах төсөл хэлэлцэгдсэн, шагайн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 1 удаа болсон | 2021 онд | *3 сая* |
| **арга хэмжээ-4**  Үндэсний уламжлалт спортын холбоодын хөгжлийг дэмжих, хэрэглэл материалаар хангах | Хамтарч ажилласан спорт холбоодын тоо, хэрэгсэл материалын тоо | 2020 онд бөхийн хивс, шагайн өрөөгөөр тус тус 2 холбоодыг хангасан | 2021онд 3,  2022 онд 4,  2023 онд 5,  2024 онд 6 | *10 сая* |
| Зорилт-4. Спортын сургалт- дасгалжуулалтын, тэмцээн, наадмын шаталсан тогтолцоог хөгжүүлж, төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг  сайжруулах, хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, тамирчдын олимп, тив, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх  чадварыг нэмэгдүүлэх, тамирчин, дасгалжуулагчдын ёс зүйн хариуцлагыг сайжруулах спортын төрлийг нэмэгдүүлэх | **арга хэмжээ-1**  Насанд хүрэгчдийн шигшээ баг, залуучуудын шигшээ багийн залгамж халааг сайжруулах, Улс, бүсийн түвшинд өрсөлдөх, өсвөрийн шигшээ багийн спортын төрлийг нэмэгдүүлэх | Өсвөрийн шигшээ багийн төрлийн тоо | 2020 онд 8 | 2021 онд 9  2022 онд 10  2023 онд 11, 2024 онд 12 | *2.5 сая* |
| **арга хэмжээ-2**  Спортын цол олгох үйл ажиллагааг спорт холбоо, клубүүдээс цол, зэрэгтэй тамирчдын мэдээллийг авч цахим бүртгэлд оруулах | Цол, зэрэгтэй тамирчдын тоог цахим санд оруулах | 2020 онд 1243 цол зэрэгтэй тамирчид | 2021 онд 300  2022 онд 300  2023 онд 300  2024 онд 343 |  |
| **арга хэмжээ-3**  Улс болон түүнээс дээш тэмцээн уралдаанд спортын амжилт гаргасан тамирчин, түүний дасгалжуулагчдад Аймгийн засаг даргын шагналд тодорхойлж спортын багцаас мөнгөн шагналаар шагнуулах | Амжилт гаргасан баг тамирчдын тоо | 2020 онд 48 тамирчин | 2021 онд 55  2022 онд 60  2023 онд 65  2024 онд 70 | *20 сая* |
| **арга хэмжээ-4**  Сургалт-дасгалжуулалтыг удирдах, спортын тэмцээнд оролцуулах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрх олгох, мэргэшүүлэх сургалтанд дасгалжуулагч нарыг хамруулах | Сургалтанд хамруулах дасгалжуулагч нарын тоо | 2020 онд ковид-19 цар тахлын улмаас сургалт явагдаагүй | 2021 онд 2  2022 онд 4  2023 онд 6  2024 онд 8 | *5 сая* |
| **арга хэмжээ-6**  Хүүхэд, залуучуудын спортын авьяасыг илрүүлж шилдэг тамирчдын залгамж халаа бэлтгэх хүрээнд аймгийн хэмжээнд спортын наадам, аймаг, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг жил тутам зохион явуулах, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох | Зохион явуулсан тэмцээн уралдааны тоо | 2020 онд улсын аваргын 2, аймгийн аваргын 10 тэмцээн | 2021 онд 3, 11  2022 онд 4, 12  2023 онд 5, 13  2024 онд 6, 14 | *20 сая* |
| **арга хэмжээ-7**  Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үйл ажиллагаанд спортын дасгалжуулалтын шинжлэх ухааны дэвшилтэд арга зүйг нэвтрүүлэх, судалгаа шинжилгээний хийх болон өсвөр үеийн шигшээ багт хүрч ажиллах | Өсөврийн шигшээ багийн медалын чанар, амжилт |  |  | *5 сая* |
| **арга хэмжээ-10**  Шинэ тутам хөгжиж буй спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг тэлж, хүн амд үзүүлэх биеийн тамир, спортын ажил үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | Шинээр хөгжиж буй спортын төрлийн тоо | 2020 онд 1 | 2021 онд 1  2022 онд 1  2023 онд 2  2024 онд 2 | *8 сая* |
| **арга хэмжээ-12**  Биеийн тамир, спортын ажил үйлчилгээний хүн амд үзүүлэх нэр төрлийг багийн спортын төрлөөр нэмэгдүүлэх | Багийн спортын төрлийг 30 хувиар нэмэгдүүлэх, хэрэглэл материалаар хангах, | 60 хувь хүрсэн | 2021 онд 5 хувьд 2022 онд 5 хувьд 2023 онд 10 хувьд 2024 онд 10 хувьд тогтмолжуулах, хэрэглэл материалыг жил бүр 10 хувиар нэмэгдүүлэх | *10 сая* |
| **арга хэмжээ-13**  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэл материалаар хангах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг спортын үйл ажиллагааг 30 хувь нэмэгдүүлэх | 10 хувь хүрсэн | 2021 онд 5 хувьд 2022 онд 5 хувьд 2023 онд 10 хувьд  2024 онд 10 хувьд тогтмолжуулах, хэрэглэл материалыг жил бүр 10 хувиар нэмэгдүүлэх | *10 сая* |
| арга хэмжээ-14 Ахмад настны спортын үйл  ажиллагаанд хамруулах, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэл материалаар хангах | Ахмад настны иргэдийг спортын үйл ажиллагааг 90 хувь хүргэх | 70 хувь хүрсэн | 2021 онд 75 хувьд 2022 онд 80 хувьд 2023 онд 85 хувьд 2024 онд 90 хувьд тогтмолжуулах, хэрэглэл материалыг жил бүр 10 хувиар нэмэгдүүлэх | *5 сая* |
| ***Ерөнхий чиг үүргийн нэр:*** Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах | | | | | |
| ***Үндсэн чиг үүргийн нэр:*** Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүрэг | | | | | |
| Зорилт-5. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, үйлчилгээний албан хаагчдын хүний нөөцийг чадавхжуулах | арга хэмжээ-1 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хууль, журамд заасан хугацаанд харьяалах дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх | Тухай жилийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр |  |  |  |
| арга хэмжээ-2 Спортын салбарын хүрээнд батлагдсан хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах, спортын холбоо, клубүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх | Тухай жилийн байгууллагын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээгээр |  |  |  |
| арга хэмжээ-3 Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,чадавхыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах | Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо |  | Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо | *1.5 сая* |
| Зорилт-6.Төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийг төлөвлөх, төсвийн шууд захирагчид хуваарилах, зохицуулалтаар хангах, хяналт тавих, хууль | арга хэмжээ-1Биеийн тамир, спортын газрын урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Тухай жилийн улсын болон орон нутгийн батлагдсан төсөв | 2020 онд батлагдсан төсөв ................төгрөг | Жил бүрийн батлагдсан төсөв |  |
| Зорилт-7. Биеийн тамир, спортын газрын гадаад харилцааг  хөгжүүлэх, хамтын  ажиллагааг өргөжүүлэх | арга хэмжээ-1 Биеийн тамир, спортын чиглэлээр гадаад улсын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах | Биеийн тамир, спортын чиглэлээр гадаад улсын засгийн газар болон бусад ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны 4 баримт бичиг байгуулах | 2020 онд Засгийн газар хоорондын 5 баримт бичиг, ижил түвшний байгууллага 11 баримт бичиг | 2021-2024 онд тус бүр хамтын ажиллагааны 1 баримт бичиг байгуулах | *8 сая* |
| арга хэмжээ-3Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах | Биеийн тамир, спортын дотоод, гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах | 2020 онд цар тахлын улмаас гадаад тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдаагүй |  | *5 сая* |
| Зорилт-8. Биеийн тамир, спортын газрын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх,  гүйцэтгэлийг сайжруулахад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх | арга хэмжээ-1 Биеийн тамир, спортын газрын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг  тогтмолжуулах | Биеийн тамир, спортын байгууллага, спортын холбоодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж, дүгнэлтээр хангасан 25 тоо | 25 спортын холбоо, клубүүдийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, зохих зөвлөмж өгсөн. |  |  |
| арга хэмжээ-2 Биеийн тамир, спортын газрын бодлогын хэрэгжилтэд хийх хяналт- шинжилгээ, үнэлгээг тогтмолжуулах | Биеийн тамир, спортын газрын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийх |  |  |  |
| **Зорилт-9.**  Биеийн тамир, спортын газрын хэмжээнд дотоод аудитын тогтолцоог бэхжүүлэн сайжруулах | **арга хэмжээ-1**  Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагад эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус дотоод аудит хийх | Эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт аудит, хяналт шалгалтыг 1 хийлгэх |  |  |  |

---оОо---